## BDI
COMPOSIÇÃO BDI
Item | 1º quartil | 3º quartil | Médio | Identificação
AC | 3 | 5.5 | 5 | Administração Central
S e G | 0.8 | 1 | 0.9 | Seguro e Garantia
R | 0.97 | 1.27 | 1 | Risco
DF | 0.59 | 1.39 | 1 | Despesas Financeiras
L | 6.16 | 8.96 | 8.5 | Lucro
I * | conforme legislação |  | 0 | Tributos *
TOTAL BDI | 21.88
Para o cálculo do BDI será aplicada a seguinte fórmula básica
TRIBUTOS | %
PIS** | 0.65
COFINS** | 3
Cont. Previd. |  | (Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta, no caso de desoneração na folha)
ISS | 0.23
Total | 3.88
Conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS é de | [6 empty] | 5%
sobre o valor da obra e a aliquota do ISS aplicável no Município é de |  |  |  |  | 4.5% | ← (limitado a 5,00%)

## Planilha de Orçamentação
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
OBRA: |  | UBS - Unidade Básica de Saúde Travessão
UNIDADE CONSTRUTIVA
TIPO DE OBRA |  | UBS - Unidade Básica de Saúde
ENDEREÇO DA OBRA
BDI |  | 21.88% | ENCARGOS SOCIAIS
DATA BASE |  | Sinapi e ORSE Janeiro de 2019 Encargos sociais - 113,76%(HORA) 70,17%(MÊS) Não Desonerados | 113.8%
CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UN. | QUANTIDADE | PREÇO C/BDI | PREÇO S/BDI | PREÇO TOTAL C/BDI | PREÇO TOTAL S/BDI
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 9298.784 | 7629.4585 | 2.346% | 325214.24
74209.1/SINAPI | PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO |  | m² | 6 | 417.3537 | 342.43 | 2504.1221 | 2054.58 | 0.6318% | 325214.24 | 1.2188
COMPOSIÇÃO - 01 | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  | Un. | 1 | 1111.3262 | 911.82 | 1111.3262 | 911.82 | 0.2804% | 325214.24 | 1.2188
COMPOSIÇÃO - 02 | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS |  | Un. | 1 | 1111.3262 | 911.82 | 1111.3262 | 911.82 |  |  | 1.2188
1.01 | DEMOLIÇÃO | [7 empty] | 0% | 325214.24 | 1.2188
97644/SINAPI | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO |  | m² | 13.23 | 7.2519 | 5.95 | 95.9421 | 78.7185 | 0.02421% | 325214.24 | 1.2188
97650/SINAPI | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO |  | m² | 131.76 | 6.3256 | 5.19 | 833.4574 | 683.8344 | 0.2103% | 325214.24 | 1.2188
97647/SINAPI | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO |  | m² | 131.76 | 2.9373 | 2.41 | 387.0197 | 317.5416 |  |  | 1.2188
97645/SINAPI | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. |  | m² | 14.98 | 21.329 | 17.5 | 319.5084 | 262.15 | 0.08061% | 325214.24 | 1.2188
97625/SINAPI | Demolição de alvenaria para qualquer tipo de bloco, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. af_12/2017 |  | m³ | 47.2 | 44.5715 | 36.57 | 2103.7756 | 1726.104 | 0.5308% | 325214.24 | 1.2188
72897/SINAPI | Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 |  | m³ | 39 | 21.3412 | 17.51 | 832.3063 | 682.89 | 0.21% | 325214.24 | 1.2188
2 | INFRA ESTRUTURA | [5 empty] | 47288.1907 | 38798.9749 | 11.93% | 325214.24 | 1.2188
96616/SINAPI | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas. af_08/2017 |  | m³ | 1.38 | 509.7265 | 418.22 | 703.4226 | 577.1436 | 0.1775% | 325214.24 | 1.2188
00079/ORSE | Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos |  | m² | 123.58 | 95.3833 | 78.26 | 11787.4667 | 9671.3708 | 2.974% | 325214.24 | 1.2188
96547/SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2017 |  | kg | 835.2 | 8.8485 | 7.26 | 7390.2572 | 6063.552 | 1.864% | 325214.24 | 1.2188
96543/SINAPI | Armação de bloco, viga baldrame e sapata utilizando aço ca-60 de 5 mm - montagem. af_06/2017 |  | kg | 343.97 | 14.2112 | 11.66 | 4888.2292 | 4010.6902 | 1.233% | 325214.24 | 1.2188
11482/ORSE | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura |  | m³ | 22.688 | 336.2425 | 275.88 | 7628.6708 | 6259.1654 | 1.925% | 325214.24 | 1.2188
94319/SINAPI | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 |  | m³ | 105.2 | 42.5971 | 34.95 | 4481.2107 | 3676.74 | 1.131% | 325214.24 | 1.2188
83518/SINAPI | Alvenaria embasamento E=20 cm bloco de concreto |  | m³ | 16.52 | 325.578 | 267.13 | 5378.5493 | 4412.9876 | 1.357% | 325214.24 | 1.2188
| MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | 0% | 325214.24 | 1.2188
02498/ORSE | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade entre 1,50 e 3,00m |  | m³ | 53.83 | 69.2644 | 56.83 | 3728.5029 | 3059.1589 | 0.9407% | 325214.24 | 1.2188
93382/SINAPI | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. af_04/2016 |  | m³ | 40.22 | 24.4735 | 20.08 | 984.3243 | 807.6176 | 0.2483% | 325214.24 | 1.2188
72898/SINAPI | Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao basculante 6 m3 |  | m² | 70.04 | 4.5339 | 3.72 | 317.5569 | 260.5488 | 0.08012% | 325214.24 | 1.2188
3 | SUPER ESTRUTURA | [5 empty] | 37974.1504 | 31156.999 | 9.58% | 325214.24 | 1.2188
92418/SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares com área média das seções maior que 0,25 m², pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 4 utilizações. af_12/2015 |  | m² | 132.2 | 71.3486 | 58.54 | 9432.2786 | 7738.988 | 2.38% | 325214.24 | 1.2188
94971/SINAPI | Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_07/2016 |  | m³ | 18 | 387.6272 | 318.04 | 6977.2887 | 5724.72 | 1.76% | 325214.24 | 1.2188
92779/SINAPI | Armadura de aço CA-50 para estruturas de concreto armado, Ø até 12,5 mm, corte, dobra e montagem |  | kg | 1232.25 | 8.7266 | 7.16 | 10753.3627 | 8822.91 | 2.713% | 325214.24 | 1.2188
92775/SINAPI | Armadura de aço CA-60 para estruturas de concreto armado, Ø até 5,00 mm, corte, dobra e montagem |  | kg | 583.2 | 14.2965 | 11.73 | 8337.7328 | 6840.936 | 2.104% | 325214.24 | 1.2188
93182/SINAPI | Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 |  | m | 8.58 | 29.824 | 24.47 | 255.8902 | 209.9526 | 0.06456% | 325214.24 | 1.2188
742022/SINAPI | Laje pre-moldada p/piso, sobrecarga 200kg/m2, vaos ate 3,50m/e=8cm, c/lajotas e cap.c/conc fck=20mpa, 4cm, inter-eixo 38cm, c/escoramento (reapr.3x) e ferragem negativa |  | m² | 22.54 | 86.6079 | 71.06 | 1952.1427 | 1601.6924 | 0.4925% | 325214.24 | 1.2188
93184/SINAPI | Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão. af_03/2016 |  | m | 11 | 24.1322 | 19.8 | 265.4546 | 217.8 | 0.06697% | 325214.24 | 1.2188
4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 3363.6345 | 2759.792 | 0.8486% | 325214.24 | 1.2188
74106.1/SINAPI | Impermeabilizacao de estruturas enterradas, com tinta asfaltica, duas demaos. |  | m² | 203.98 | 10.2867 | 8.44 | 2098.2754 | 1721.5912 | 0.5294% | 325214.24 | 1.2188
74066.2/SINAPI | Impermeabilizacao de superficie, com impermeabilizante flexivel a base acrilica. |  | m² | 13.52 | 93.5917 | 76.79 | 1265.3591 | 1038.2008 | 0.3192% | 325214.24 | 1.2188
5 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [5 empty] | 38249.6735 | 31383.06 | 9.65% | 325214.24 | 1.2188
739373/SINAPI | Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traco 1:3 (cimento e areia) |  | m² | 3.85 | 106.7669 | 87.6 | 411.0525 | 337.26 | 0.1037% | 325214.24 | 1.2188
87521/SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 11,5x19x19cm (espessura 11,5cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_06/2014 |  | m² | 590 | 64.1333 | 52.62 | 37838.621 | 31045.8 | 9.546% | 325214.24 | 1.2188
6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 19813.6845 | 16256.7152 | 4.999% | 325214.24 | 1.2188
94576/SINAPI | Janela de alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso, vedação com espuma expansiva pu, com vidros, padronizada. af_07/2016 |  | m² | 15 | 216.9464 | 178 | 3254.196 | 2670 | 0.821% | 325214.24 | 1.2188
94581/SINAPI | Janela de alumínio maxim-ar, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. af_07/2016 |  | m² | 1.2 | 376.8042 | 309.16 | 452.165 | 370.992 | 0.1141% | 325214.24 | 1.2188
12104/ORSE | Porta de ferro de abrir, c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive requadro, ferrolho e dobradiças e fechadura, conforme desenho |  | m² | 3.8 | 403.8372 | 331.34 | 1534.5813 | 1259.092 | 0.3872% | 325214.24 | 1.2188
85010/SINAPI | Caixilho fixo, de aluminio, para vidro |  | m² | 1 | 247.9649 | 203.45 | 247.9649 | 203.45 | 0.06256% | 325214.24 | 1.2188
08967/ORSE | Vidro temperado 6 mm, liso, transparente, sem ferragens |  | m² | 1 | 200.3463 | 164.38 | 200.3463 | 164.38 | 0.05055% | 325214.24 | 1.2188
68050/SINAPI | Porta de correr em aluminio, com duas folhas para vidro, incluso vidro liso incolor, fechadura e puxador, sem guarnição/Alizar/Vista |  | m² | 12 | 468.6286 | 384.5 | 5623.5432 | 4614 | 1.419% | 325214.24 | 1.2188
90823/SINAPI | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015 |  | un. | 6 | 385.4211 | 316.23 | 2312.5267 | 1897.38 | 0.5834% | 325214.24 | 1.2188
90821/SINAPI | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015 |  | un. | 3 | 371.1734 | 304.54 | 1113.5201 | 913.62 | 0.2809% | 325214.24 | 1.2188
11944/ORSE | Janela em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo guilhotina, exclusive vidro |  | m² | 0.91 | 341.654 | 280.32 | 310.9052 | 255.0912 | 0.07844% | 325214.24 | 1.2188
90822/SINAPI | Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. af_08/2015 |  | un. | 13 | 366.4566 | 300.67 | 4763.9357 | 3908.71 | 1.202% | 325214.24 | 1.2188
7 | COBERTURA | [5 empty] | 34061.467 | 27946.7238 | 8.593% | 325214.24 | 1.2188
12415/ORSE | Viga metálica, em perfil UDC150x50x4,75, para travamento de colunas ou apoio e alvenarias, pintura 01 demão epoxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco |  | m | 8 | 56.2598 | 46.16 | 450.0785 | 369.28 | 0.1135% | 325214.24 | 1.2188
00309/ORSE | Domus para iluminação zenital, modulado em fiber-glass, translúcido leitoso, e=1,2 mm |  | m² | 11 | 576.078 | 472.66 | 6336.8581 | 5199.26 | 1.599% | 325214.24 | 1.2188
00283/ORSE | Telhamento com telha de fibra vegetal com betume, onduline ecológica, 2,00 x 0,95 x 0,028 m |  | m² | 24.57 | 61.0009 | 50.05 | 1498.7931 | 1229.7285 | 0.3781% | 325214.24 | 1.2188
92575/SINAPI | Trama de aço composta por ripas e caibros para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_12/2015 |  | m² | 55.75 | 39.2819 | 32.23 | 2189.9673 | 1796.8225 | 0.5525% | 325214.24 | 1.2188
92566/SINAPI | Fabricação e instalação de estrutura pontaletada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_12/2015 |  | m² | 291.27 | 20.0614 | 16.46 | 5843.298 | 4794.3042 | 1.474% | 325214.24 | 1.2188
00304/ORSE | Rufo de concreto armado fck=20mpa l=30cm e h=5cm |  | m | 82 | 30.6284 | 25.13 | 2511.5324 | 2060.66 | 0.6336% | 325214.24 | 1.2188
92543/SINAPI | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_12/2015 |  | m² | 296.27 | 19.1595 | 15.72 | 5676.3957 | 4657.3644 | 1.432% | 325214.24 | 1.2188
00234/ORSE | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 4mm |  | m² | 296.27 | 32.2494 | 26.46 | 9554.544 | 7839.3042 | 2.411% | 325214.24 | 1.2188
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 39304.9876 | 28021.2428 | 8.616% | 325214.24 | 1.2188
| LIGAÇÃO | [5 empty] | 6352.02 | 1628.26 | 0.5007% | 325214.24 | 1.2188
83878/SINAPI | Ligação da rede 50mm ao ramal prdial 3/4” |  | un. | 1 | 44.5837 | 36.58 | 44.5837 | 36.58 | 0.01125% | 325214.24 | 1.2188
01430/ORSE | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros |  | un. | 1 | 1687.5139 | 1384.57 | 1687.5139 | 1384.57 | 0.4257% | 325214.24 | 1.2188
95675/SINAPI | Hidrômetro dn 25 (¾ ), 5,0 m³/h fornecimento e instalação. af_11/2016 |  | un. | 1 | 163.4776 | 134.13 | 163.4776 | 134.13 | 0.04124% | 325214.24 | 1.2188
95676/SINAPI | Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com dn 20 (¾ ) fornecimento e instalação. af_11/2016 |  | un. | 1 | 88.948 | 72.98 | 88.948 | 72.98 | 0.02244% | 325214.24 | 1.2188
8.01 | PONTO HIRAÚLICO | [6 empty] | 3583.44 | 1.102% | 325214.24 | 1.2188
01679/ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...) |  | un. | 12 | 55.3579 | 45.42 | 664.2948 | 545.04 | 0.1676% | 325214.24 | 1.2188
01678/ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) |  | un. | 5 | 76.0775 | 62.42 | 380.3875 | 312.1 | 0.09597% | 325214.24 | 1.2188
01683/ORSE | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário) |  | pt. | 5 | 80.1239 | 65.74 | 400.6196 | 328.7 | 0.1011% | 325214.24 | 1.2188
01200/ORSE | Ponto de água fria embutido, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm |  | un. | 30 | 97.4065 | 79.92 | 2922.1949 | 2397.6 | 0.7372% | 325214.24 | 1.2188
8.02 | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 9699.9544 | 3730.93 | 1.147% | 325214.24 | 1.2188
COMPOSIÇÃO - 03 | CISTERNA 6.000 L |  | un. | 1 | 3940.8563 | 3233.3904 | 3940.8563 | 3233.3904 | 0.9942% | 325214.24
83648/SINAPI | BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP |  | un. | 1 | 1251.5126 | 1026.84 | 1251.5126 | 1026.84 | 0.3157% | 325214.24
01028/ORSE | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (1") |  | m | 77 | 14.0528 | 11.53 | 1082.0628 | 887.81 | 0.273% | 325214.24 | 1.2188
01029/ORSE | Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1") |  | m | 65 | 15.9663 | 13.1 | 1037.8082 | 851.5 | 0.2618% | 325214.24 | 1.2188
03202/ORSE | Registro tipo esfera em PVC c/borboleta, d = 1" |  | un. | 1 | 37.9778 | 31.16 | 37.9778 | 31.16 | 0.009581% | 325214.24 | 1.2188
89987/SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 |  | un. | 12 | 89.2162 | 73.2 | 1070.5939 | 878.4 | 0.2701% | 325214.24 | 1.2188
94490/SINAPI | Registro de esfera, pvc, soldável, dn 32 mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 |  | un. | 2 | 27.6789 | 22.71 | 55.3579 | 45.42 | 0.01397% | 325214.24 | 1.2188
89985/SINAPI | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. af_12/2014 |  | un. | 1 | 84.8529 | 69.62 | 84.8529 | 69.62 | 0.02141% | 325214.24 | 1.2188
89366/SINAPI | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4? instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 |  | un. | 18 | 13.4677 | 11.05 | 242.4193 | 198.9 | 0.06116% | 325214.24 | 1.2188
00479/ORSE | Joelho 90º red. pvc rígido soldável c/bucha de latão, diâm= 25mmx1/2" |  | un. | 10 | 12.188 | 10 | 121.88 | 100 | 0.03075% | 325214.24 | 1.2188
04968/ORSE | Tê 90º pvc rígido soldável, LLR, c/bucha de latão na bolsa central, d= 25 x 1/2" |  | un. | 2 | 15.4909 | 12.71 | 30.9819 | 25.42 | 0.007816% | 325214.24 | 1.2188
95141/SINAPI | Adaptador com flanges livres, pvc, soldável longo, dn 25 mm x 3/4 , instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. af_06/2016 |  | un. | 1 | 26.0458 | 21.37 | 26.0458 | 21.37 | 0.006571% | 325214.24 | 1.2188
89383/SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4?, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 |  | un. | 25 | 5.9965 | 4.92 | 149.9124 | 123 | 0.03782% | 325214.24 | 1.2188
89391/SINAPI | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 32mm x 1?, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 |  | un. | 2 | 7.8734 | 6.46 | 15.7469 | 12.92 | 0.003973% | 325214.24 | 1.2188
89362/SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 |  | un. | 25 | 8.166 | 6.7 | 204.149 | 167.5 | 0.0515% | 325214.24 | 1.2188
89367/SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 |  | un. | 8 | 10.9204 | 8.96 | 87.3636 | 71.68 | 0.02204% | 325214.24 | 1.2188
01144/ORSE | Joelho de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm |  | un. | 2 | 10.5304 | 8.64 | 21.0609 | 17.28 | 0.005313% | 325214.24 | 1.2188
01159/ORSE | Luva de redução de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 32 x 25mm |  | un. | 5 | 7.069 | 5.8 | 35.3452 | 29 | 0.008917% | 325214.24 | 1.2188
01168/ORSE | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm |  | un. | 12 | 8.6291 | 7.08 | 103.5492 | 84.96 | 0.02612% | 325214.24 | 1.2188
01169/ORSE | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32mm |  | un. | 9 | 11.1642 | 9.16 | 100.4779 | 82.44 | 0.02535% | 325214.24 | 1.2188
01177/ORSE | Tê de redução 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 32 x 25mm |  | un. | 3 | 13.224 | 10.85 | 39.6719 | 32.55 | 0.01001% | 325214.24 | 1.2188
8.03 | ESGOTO | [5 empty] | 9494.0132 | 7789.64 | 2.395% | 325214.24 | 1.2188
89711/SINAPI | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 |  | m | 23 | 17.7701 | 14.58 | 408.7124 | 335.34 | 0.1031% | 325214.24 | 1.2188
89712/SINAPI | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 |  | m | 40 | 25.4242 | 20.86 | 1016.9667 | 834.4 | 0.2566% | 325214.24 | 1.2188
89713/SINAPI | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 |  | m | 9 | 38.2947 | 31.42 | 344.6523 | 282.78 | 0.08695% | 325214.24 | 1.2188
89714/SINAPI | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 |  | m | 55 | 49.2761 | 40.43 | 2710.1846 | 2223.65 | 0.6837% | 325214.24 | 1.2188
01697/ORSE | Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saida, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar |  | un. | 1 | 30.8966 | 25.35 | 30.8966 | 25.35 | 0.007795% | 325214.24 | 1.2188
01695/ORSE | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saída, d = 150 x 150 x 50mm, ref. nº25, acabamento branco, marca Akros ou similar |  | un. | 3 | 44.1449 | 36.22 | 132.4348 | 108.66 | 0.03341% | 325214.24 | 1.2188
09375/ORSE | Caixa de gordura "cg" 60 x 60 x 65cm |  | un. | 2 | 582.7083 | 478.1 | 1165.4166 | 956.2 | 0.294% | 325214.24 | 1.2188
98104/SINAPI | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 |  | un. | 1 | 315.1695 | 258.59 | 315.1695 | 258.59 | 0.07951% | 325214.24 | 1.2188
4883/ORSE | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m |  | un. | 3 | 534.3097 | 438.39 | 1602.9292 | 1315.17 | 0.4044% | 325214.24 | 1.2188
89710/SINAPI | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | un. | 1 | 8.9704 | 7.36 | 8.9704 | 7.36 | 0.002263% | 325214.24 | 1.2188
01667/ORSE | Bucha de redução longa em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 50 x 40mm |  | un. | 2 | 8.1903 | 6.72 | 16.3807 | 13.44 | 0.004133% | 325214.24 | 1.2188
89748/SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | un. | 3 | 30.2384 | 24.81 | 90.7153 | 74.43 | 0.02289% | 325214.24 | 1.2188
89728/SINAPI | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | un. | 10 | 8.7266 | 7.16 | 87.2661 | 71.6 | 0.02202% | 325214.24 | 1.2188
89726/SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | un. | 4 | 6.4231 | 5.27 | 25.6923 | 21.08 | 0.006482% | 325214.24 | 1.2188
89732/SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | un. | 10 | 9.8723 | 8.1 | 98.7228 | 81 | 0.02491% | 325214.24 | 1.2188
89739/SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | un. | 1 | 16.3685 | 13.43 | 16.3685 | 13.43 | 0.00413% | 325214.24 | 1.2188
89744/SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | un. | 6 | 20.5368 | 16.85 | 123.2207 | 101.1 | 0.03109% | 325214.24 | 1.2188
89731/SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 |  | un. | 18 | 9.4335 | 7.74 | 169.8032 | 139.32 | 0.04284% | 325214.24 | 1.2188
01671/ORSE | Joelho de 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto secundário, diâm = 40mm |  | un. | 10 | 9.2263 | 7.57 | 92.2632 | 75.7 | 0.02328% | 325214.24 | 1.2188
01562/ORSE | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 50mm |  | un. | 6 | 36.4299 | 29.89 | 218.5796 | 179.34 | 0.05515% | 325214.24 | 1.2188
01563/ORSE | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm |  | un. | 2 | 42.8164 | 35.13 | 85.6329 | 70.26 | 0.0216% | 325214.24 | 1.2188
01564/ORSE | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 100mm |  | un. | 1 | 42.8408 | 35.15 | 42.8408 | 35.15 | 0.01081% | 325214.24 | 1.2188
01559/ORSE | Junção simples em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 50 x 50mm |  | un. | 4 | 18.6598 | 15.31 | 74.6393 | 61.24 | 0.01883% | 325214.24 | 1.2188
89752/SINAPI | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 |  | un. | 13 | 5.2165 | 4.28 | 67.814 | 55.64 | 0.01711% | 325214.24 | 1.2188
89778/SINAPI | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 |  | un. | 22 | 15.4909 | 12.71 | 340.8009 | 279.62 | 0.08598% | 325214.24 | 1.2188
89753/SINAPI | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 |  | un. | 23 | 7.3981 | 6.07 | 170.1567 | 139.61 | 0.04293% | 325214.24 | 1.2188
89774/SINAPI | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 |  | un. | 3 | 12.2611 | 10.06 | 36.7834 | 30.18 | 0.00928% | 325214.24 | 1.2188
| ESTAÇÃO DE TRATAMENTO | [5 empty] | 10631.8727 | 8723.23 | 2.682% | 325214.24 | 1.2188
98084/SINAPI | Tanque séptico retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,4 x 3,2 x 1,8 m, volume útil: 6272 l (para 32 contribuintes). af_05/2018 |  | un. | 1 | 5826.059 | 4780.16 | 5826.059 | 4780.16 | 1.47% | 325214.24 | 1.2188
98100/SINAPI | Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 1,6 x 3,4 x 3,0 m, área de infiltração: 32,9 m² (para 13 contribuintes). af_05/2018 |  | un. | 1 | 4805.8137 | 3943.07 | 4805.8137 | 3943.07 | 1.212% | 325214.24 | 1.2188
8.04 | PLUVIAL | [5 empty] | 3127.1273 | 2565.7428 | 0.7889% | 325214.24 | 1.2188
11900/ORSE | Calha metálica pintada nas duas faces na cor branca (RAL 9003), espessura minima 0,80mm - fornecimento e instalação |  | kg | 5.66 | 219.384 | 180 | 1241.7134 | 1018.8 | 0.3133% | 325214.24 | 1.2188
09387/ORSE | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie reforçada, p/esgoto e aguas pluviais, d = 100mm |  | m | 37.76 | 44.5228 | 36.53 | 1681.1796 | 1379.3728 | 0.4241% | 325214.24 | 1.2188
89567/SINAPI | Junção simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 |  | un. | 1 | 53.9563 | 44.27 | 53.9563 | 44.27 | 0.01361% | 325214.24 | 1.2188
89529/SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento. af_12/2014 |  | un. | 5 | 30.0556 | 24.66 | 150.278 | 123.3 | 0.03791% | 325214.24 | 1.2188
9 | LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 14895.1519 | 12221.1617 | 3.758% | 325214.24 | 1.2188
01999/ORSE | Vaso sanitário convencional, linha ravena P9, DECA ou similar, incl.caixa de descarga de embutir MONTANA ou similar, assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixação DECA SP13 ou similar, anel de vedação, tubo de ligação acab.cromado e engate plástico |  | un. | 3 | 1156.0074 | 948.48 | 3468.0223 | 2845.44 | 0.8749% | 325214.24 | 1.2188
COMPOSIÇÃO - 04 | Vaso sanitario sifonado convencional para pcd com furo frontal com louça branca, incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. af_10/2016 |  | un. | 2 | 692.1271 | 567.8759 | 1384.2542 | 1135.7517 | 0.3492% | 325214.24 | 1.2188
02009/ORSE | Cuba de embutir (deca linha carrara ref l36) para instalação em bancadas,com sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca), torneira de metal (deca ref1190) , válvula cromada (deca ref1600) ou similares |  | un. | 6 | 418.1825 | 343.11 | 2509.0948 | 2058.66 | 0.633% | 325214.24 | 1.2188
02021/ORSE | Cuba de aço inox 304, dimensões 34 x 56cm, para instalação em bancada, c/ válvula cromada (deca ref 1623), sifão cromado (deca ref c1680), torneira cromada (deca linha c40 ref1159) e engate de plástico ou similares |  | un. | 3 | 553.7983 | 454.38 | 1661.395 | 1363.14 | 0.4192% | 325214.24 | 1.2188
86942/SINAPI | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013 |  | un. | 5 | 207.8054 | 170.5 | 1039.027 | 852.5 | 0.2621% | 325214.24 | 1.2188
07350/ORSE | Lavatório louça de canto (Deca-Izy, ref L-10117 ou similar) sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, exclusive torneira |  | un. | 2 | 398.3282 | 326.82 | 796.6564 | 653.64 | 0.201% | 325214.24 | 1.2188
02022/ORSE | Chuveiro simples de plástico (herc ref 1980 ou similar), c/ registro de pressão de pvc |  | un. | 1 | 48.5692 | 39.85 | 48.5692 | 39.85 | 0.01225% | 325214.24 | 1.2188
04274/ORSE | Barra de apoio em tubo de aço galvanizado, d= 1 1/2", inclusive pintura em esmalte sintético |  | un. | 4 | 84.2678 | 69.14 | 337.0713 | 276.56 | 0.08504% | 325214.24 | 1.2188
86927/SINAPI | Tanque de mármore sintético suspenso, 22l ou equivalente, incluso sifão tipo garrafa em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013 |  | un. | 3 | 219.5546 | 180.14 | 658.6639 | 540.42 | 0.1662% | 325214.24 | 1.2188
03163/ORSE | Tampo de balcão em granito cinza andorinha, e=2cm |  | m² | 9 | 332.4886 | 272.8 | 2992.3978 | 2455.2 | 0.7549% | 325214.24 | 1.2188
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 21432.013 | 17584.52 | 5.407% | 325214.24 | 1.2188
11138/ORSE | Entrada de energia elétrica trifásica demanda entre 26,6 e 38,1 kw - Rev 01 |  | un. | 1 | 2451.6406 | 2011.52 | 2451.6406 | 2011.52 | 0.6185% | 325214.24 | 1.2188
93653/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 10a - fornecimento e instalação. af_04/2016 |  | un. | 14 | 12.5902 | 10.33 | 176.2629 | 144.62 | 0.04447% | 325214.24 | 1.2188
93654/SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_04/2016 |  | un. | 7 | 13.1874 | 10.82 | 92.3119 | 75.74 | 0.02329% | 325214.24 | 1.2188
93671/SINAPI | Disjuntor tripolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_04/2016 |  | un. | 2 | 89.3015 | 73.27 | 178.603 | 146.54 | 0.04506% | 325214.24 | 1.2188
11429/ORSE | Disjuntor tripolar 63 A, padrão DIN ( linha branca ), ref.:Siemens 3VT1706- 2DC36-0AA0 ou similar. |  | un. | 1 | 529.8855 | 434.76 | 529.8855 | 434.76 | 0.1337% | 325214.24 | 1.2188
11377/ORSE | Quadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1000x600x250cm, exclusive disjuntores |  | un. | 1 | 2295.2807 | 1883.23 | 2295.2807 | 1883.23 | 0.5791% | 325214.24 | 1.2188
741315/SINAPI | Quadro de distribuicao de energia de embutir, em chapa metalica, para 24 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalacao |  | un. | 2 | 418.0118 | 342.97 | 836.0237 | 685.94 | 0.2109% | 325214.24 | 1.2188
91953/SINAPI | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | un. | 17 | 24.827 | 20.37 | 422.0583 | 346.29 | 0.1065% | 325214.24 | 1.2188
91959/SINAPI | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | un. | 9 | 39.2819 | 32.23 | 353.5373 | 290.07 | 0.08919% | 325214.24 | 1.2188
91967/SINAPI | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | un. | 1 | 53.7369 | 44.09 | 53.7369 | 44.09 | 0.01356% | 325214.24 | 1.2188
08324/ORSE | Plafon plastico branco com soquete E-27 |  | un. | 41 | 8.8729 | 7.28 | 363.7874 | 298.48 | 0.09178% | 325214.24 | 1.2188
93045/SINAPI | Lâmpada fluorescente espiral branca 45 w, base e27 - fornecimento e instalação |  | un. | 16 | 41.2564 | 33.85 | 660.1021 | 541.6 | 0.1665% | 325214.24 | 1.2188
93044/SINAPI | Lâmpada fluorescente compacta 3u branca 20 w, base e27 - fornecimento e instalação |  | un. | 25 | 13.4068 | 11 | 335.17 | 275 | 0.08456% | 325214.24 | 1.2188
97607/SINAPI | Luminária arandela tipo tartaruga para 1 lâmpada led - fornecimento e instalação. af_11/2017 |  | un. | 5 | 148.0964 | 121.51 | 740.4819 | 607.55 | 0.1868% | 325214.24 | 1.2188
00478/ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc |  | un. | 42 | 13.1996 | 10.83 | 554.3834 | 454.86 | 0.1399% | 325214.24 | 1.2188
08818/ORSE | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 20 A, com placa em pvc |  | un. | 12 | 22.1822 | 18.2 | 266.1859 | 218.4 | 0.06716% | 325214.24 | 1.2188
92981/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 450/750 v, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | m | 96.3 | 10.0429 | 8.24 | 967.1324 | 793.512 | 0.244% | 325214.24 | 1.2188
91930/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | m | 64.3 | 6.5571 | 5.38 | 421.6244 | 345.934 | 0.1064% | 325214.24 | 1.2188
91926/SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | m | 1835.8 | 3.047 | 2.5 | 5593.6826 | 4589.5 | 1.411% | 325214.24 | 1.2188
00743/ORSE | Caixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletroduto |  | un. | 2 | 14.5647 | 11.95 | 29.1293 | 23.9 | 0.007349% | 325214.24 | 1.2188
93009/SINAPI | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 60 mm (2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | m | 25 | 18.5867 | 15.25 | 464.6675 | 381.25 | 0.1172% | 325214.24 | 1.2188
93008/SINAPI | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | m | 6.5 | 12.8949 | 10.58 | 83.8169 | 68.77 | 0.02115% | 325214.24 | 1.2188
91836/SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | m | 41.6 | 9.8967 | 8.12 | 411.7009 | 337.792 | 0.1039% | 325214.24 | 1.2188
91834/SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 |  | m | 408.4 | 7.715 | 6.33 | 3150.8076 | 2585.172 | 0.7949% | 325214.24 | 1.2188
11 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 47604.922 | 39058.8464 | 12.01% | 325214.24 | 1.2188
11.01 | PAREDES INTERNAS | [6 empty] | 22367.7416 | 6.878% | 325214.24 | 1.2188
87879/SINAPI | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 |  | m² | 745.84 | 3.2664 | 2.68 | 2436.1998 | 1998.8512 | 0.6146% | 325214.24 | 1.2188
07602/ORSE | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 3,0 cm |  | m² | 745.84 | 33.2854 | 27.31 | 24825.6036 | 20368.8904 | 6.263% | 325214.24 | 1.2188
11.02 | PAREDES EXTERNAS | [6 empty] | 8864.122 | 2.726% | 325214.24 | 1.2188
87894/SINAPI | Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 |  | m² | 285.02 | 5.3749 | 4.41 | 1531.9563 | 1256.9382 | 0.3865% | 325214.24 | 1.2188
03316/ORSE | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm |  | m² | 285.02 | 32.5298 | 26.69 | 9271.6356 | 7607.1838 | 2.339% | 325214.24 | 1.2188
11.03 | TETO | [6 empty] | 7826.9828 | 2.407% | 325214.24 | 1.2188
87884/SINAPI | Chapisco aplicado no teto, com rolo para textura acrílica. argamassa industrializada com preparo manual. af_06/2014 |  | m² | 10.92 | 9.2507 | 7.59 | 101.0176 | 82.8828 | 0.02549% | 325214.24 | 1.2188
04449/ORSE | Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado |  | m² | 259 | 36.4421 | 29.9 | 9438.5091 | 7744.1 | 2.381% | 325214.24 | 1.2188
[9 empty] | 0% | 325214.24 | 1.2188
12 | PISOS | [5 empty] | 54871.185 | 45020.6638 | 13.84% | 325214.24 | 1.2188
90930/SINAPI | Contrapiso acústico em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas maiores que 15m2, espessura 5cm. af_10/2014 |  | m² | 210.55 | 69.6544 | 57.15 | 14665.7381 | 12032.9325 | 3.7% | 325214.24 | 1.2188
02172/ORSE | Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 3 cm |  | m² | 3.51 | 27.0086 | 22.16 | 94.8002 | 77.7816 | 0.02392% | 325214.24 | 1.2188
02180/ORSE | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm |  | m² | 210.55 | 23.3035 | 19.12 | 4906.5427 | 4025.716 | 1.238% | 325214.24 | 1.2188
72136/SINAPI | Piso industrial de alta resistencia, espessura 8mm, incluso juntas de dilatacao plasticas e polimento mecanizado |  | m² | 210.55 | 85.8157 | 70.41 | 18068.4973 | 14824.8255 | 4.558% | 325214.24 | 1.2188
10234/ORSE | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio |  | m² | 57 | 16.0638 | 13.18 | 915.6357 | 751.26 | 0.231% | 325214.24 | 1.2188
02260/ORSE | Rodapé alta resistência, h = 10 cm |  | m | 295.44 | 16.21 | 13.3 | 4789.0942 | 3929.352 | 1.208% | 325214.24 | 1.2188
12.01 | RAMPA | [7 empty] | 0% | 325214.24 | 1.2188
02660/ORSE | Apiloamento manual de fundo de vala |  | m² | 26.12 | 23.1084 | 18.96 | 603.5927 | 495.2352 | 0.1523% | 325214.24 | 1.2188
00098/ORSE | Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura |  | m² | 26.12 | 352.611 | 289.31 | 9210.2001 | 7556.7772 | 2.324% | 325214.24 | 1.2188
03644/ORSE | Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual |  | m² | 27 | 14.2234 | 11.67 | 384.0317 | 315.09 | 0.09689% | 325214.24 | 1.2188
00077/ORSE | Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água |  | m³ | 7.99 | 154.3245 | 126.62 | 1233.0524 | 1011.6938 | 0.3111% | 325214.24 | 1.2188
13 | PINTURA | [5 empty] | 34856.3419 | 28598.9021 | 8.794% | 325214.24 | 1.2188
88485/SINAPI | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014 |  | m² | 771.4 | 2.1207 | 1.74 | 1635.9172 | 1342.236 | 0.4127% | 325214.24 | 1.2188
08624/ORSE | Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01 |  | m² | 771.4 | 14.4306 | 11.84 | 11131.7587 | 9133.376 | 2.808% | 325214.24 | 1.2188
04651/ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta à base de resina epóxi, REVRAN FBR 720 - RENNER ou similar |  | m² | 179.88 | 32.1763 | 26.4 | 5787.8764 | 4748.832 | 1.46% | 325214.24 | 1.2188
02288/ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional |  | m² | 476.89 | 14.8572 | 12.19 | 7085.2368 | 5813.2891 | 1.788% | 325214.24 | 1.2188
02286/ORSE | Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta PVA latex para exteriores - cores convencionais |  | m² | 285.02 | 7.2519 | 5.95 | 2066.9251 | 1695.869 | 0.5215% | 325214.24 | 1.2188
09677/ORSE | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, Linha Ravena, cor branco brilhante, Elizabeth ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço |  | m² | 114 | 62.7073 | 51.45 | 7148.6276 | 5865.3 | 1.804% | 325214.24 | 1.2188
325214.24
VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  | C/BDI | 403014.186 |  | S/BDI | 326437.0603 | 100.4% | 325214.24

## Curva ABC
CURVA ABC DE SERVIÇO
| Item | Valor sem BDI | Valor com BDI | % | % Acumulado
| INFRAESTRUTURA | 38798.9749 | 47495.7182 | 12.17% | 12.17%
| SUPERESTRUTURA | 31156.999 | 38140.8026 | 9.773% | 21.94%
| IMPERMEABILIZAÇÃO | 2759.792 | 3378.396 | 0.8657% | 22.81%
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO | 31383.06 | 38417.5349 | 9.844% | 32.65%
| ESQUADRIAS | 16256.7152 | 19900.6382 | 5.099% | 37.75%
| COBERTURA | 27946.7238 | 34210.9481 | 8.766% | 46.52%
| INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | 28021.2428 | 34302.1705 | 8.789% | 55.31%
| LOUÇAS E APARELHOS SANITARIOS | 12221.1617 | 14960.5204 | 3.833% | 59.14%
| INSTALAÇÕES ELETRICAS | 17584.52 | 21526.0689 | 5.516% | 64.66%
| REVESTIMENTO | 39058.8464 | 47813.8396 | 12.25% | 76.91%
| PISO | 45020.6638 | 55111.9911 | 14.12% | 91.03%
| PINTURA | 28598.9021 | 35009.3114 | 8.971% | 100%

## Cronograma Fisico Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: UBS TRAVESSÃO
SERVIÇO |  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | TOTAL
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 9298.784 | 2.3073 | [8 empty] | #NAME? |  | 9298.784
|  |  |  | 9298.784 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
02 | INFRA-ESTRUTURA | 47288.1907 | 11.7336 | [10 empty] | 47288.1907
|  |  |  | 33101.7335 | 70 | 14186.4572 | 30 | 0 |  | 0
03 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 3363.6345 | 0.83462 | [10 empty] | 3363.6345
|  |  |  | 0 |  | 3363.6345 | 100 | 0 |  | 0
04 | SUPRA-ESTRUTURA | 37974.1504 | 9.4225 | [10 empty] | 37974.1504
|  |  |  | 0 |  | 37974.1504 | 100 | 0 |  | 0
05 | ALVENARIAS E PAINÉIS | 38249.6735 | 9.4909 | [10 empty] | 38249.6735
|  |  |  | 0 |  | 26774.7715 | 70 | 7649.9347 | 20 | 3824.9674 | 10
06 | REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO | 47604.922 | 11.8122 | [10 empty] | 47604.922
|  |  |  | 0 |  | 4760.4922 | 10 | 33323.4454 | 70 | 9520.9844 | 20
07 | COBERTA | 34061.467 | 8.4517 | [10 empty] | 34061.467
|  |  |  | 0 |  | 13624.5868 | 40 | 13624.5868 | 40 | 3406.1467 | 10 | 3406.1467 | 10
08 | PISOS | 54871.185 | 13.6152 | [10 empty] | 54871.185
|  |  |  | 0 |  | 10974.237 | 20 | 38409.8295 | 70 | 5487.1185 | 10
09 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 21432.013 | 5.3179 | [10 empty] | 21432.013
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 15002.4091 | 70 | 6429.6039 | 30
10 | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | 39304.9876 | 9.7528 | [10 empty] | 39304.9876
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 27513.4914 | 70 | 11791.4963 | 30
11 | LOUÇAS / METAIS / BANCADAS | 14895.1519 | 3.6959 | [10 empty] | 14895.1519
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 14895.1519 | 100
12 | ESQUADRIAS | 19813.6845 | 4.9164 | [10 empty] | 19813.6845
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 7925.4738 | 40 | 11888.2107 | 60
13 | PINTURA | 34856.3419 | 8.6489 | [10 empty] | 34856.3419
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 10456.9026 | 30 | 17428.1709 | 50 | 6971.2684 | 20
14 | DIVERSOS | 0 | 0 | [10 empty] | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
15 | ÁREA EXTERNA | 0 | 0 | [10 empty] | 0
0
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  | 0 | [10 empty] | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TOTAL SIMPLES |  | 403014.186 | 100 | 42400.5175 | 10.52% | 111658.3295 | 27.71% | 153906.0732 | 38.19% | 84671.8507 | 21.01% | 10377.4151 | 2.575% | 403014.186
TOTAL ACUMULADO |  | 403014.186 | 100 | 42400.5175 | 10.52% | 154058.847 | 38.23% | 307964.9202 | 76.42% | 392636.7709 | 97.43% | 403014.186 | 100%

## COMPOSIÇÃO
|  | Composições Analíticas com Preço Unitário |  | Encargos Sociais
|  | Jacaré dos Homens |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Composições Analíticas com Preço Unitário
Composições Principais
COMPOSIÇÃO - 01
MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 7 | 130.26 | 911.82
TOTAL | [6 empty] | 911.82
COMPOSIÇÃO - 02
DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 5824 | SINAPI | CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | H | 7 | 130.26 | 911.82
TOTAL | [6 empty] | 911.82
COMPOSIÇÃO - 03
CISTERNA 6.000,00 LITROS
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 83338 | SINAPI | ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA | M3 | 11.375 | 2.21 | 25.1387
2 | 92785 | SINAPI | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO - PISO/ FUNDAÇÃO | KG | 15.729 | 9.01 | 141.7183
3 | 83534 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.816 | 484.66 | 395.4826
4 | 92760 | SINAPI | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM | KG | 17.444 | 8.74 | 152.4606
5 | 94965 | SINAPI | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M3 | 0.244 | 325.97 | 79.5367
6 | 87493 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) | M2 | 10 | 55.59 | 555.9
7 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO 1:4 (CIM/AREIA) | M² | 11 | 2.69 | 29.59
8 | 87777 | SINAPI | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. | M² | 11 | 42.9 | 471.9
9 | 98546 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. | M | 11 | 68.33 | 751.63
10 | 74202/002 | SINAPI | LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | M² | 8.16 | 77.21 | 630.0336
TOTAL | [6 empty] | 3233.3904
COMPOSIÇÃO - 04
VASO SANITARIO PARA DEFICIENTE
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 4384 | SINAPI | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN. | 2 | 12.46 | 24.92
2 | 6138 | SINAPI | VEDACAO PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO | UN. | 1 | 1.35 | 1.35
3 | COTAÇÃO |  | VASO SANITÁRIO ESPECIAL SAÍDA VERTICAL ACESSO PLUS BRANCO CELITE/ LEROY MERLIN/CÓD 88412086 | UN. | 1 | 477.45 | 477.45
| COTAÇÃO |  | ASSENTO SANITÁRIO ESPECIAL POLIETILENO BRANCO MEBUKI/LEROY MERLIN/CÓD 89583151 | UM | 1 | 34.9 | 34.9
4 | 37329 | SINAPI | REJUNTE EPOXI BRANCO | KG | 0.1469 | 44.3 | 6.5077
5 | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.78 | 21.25 | 16.575
6 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 14.03 | 6.1732
TOTAL | [6 empty] | 567.8759