## ORÇ. REFORMA
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
OBRA: REFORMA DOS MÓDULO 08 DA PRAÇA JOSÉ TEÓFILO DA SILVA | [5 empty] | DATA BASE: |  | SINAPI - FEVEREIRO/ 2019
LOCAL: JACARÉ DOS HOMENS/ALAGOAS | [5 empty] | BDI |  | 20.09%
DATA: 19/04/2019
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QTDADE | VALOR UNT. S/ BDI | VALOR UNT. C/ BDI | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL C/ BDI | #REF!
1.0 | MÓDULO VIII
1.1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
1.1.1 | COMPOSIÇÃO - 01 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | 1.5 | 3367.6754 | 4044.2414 | 5051.5131 | 6066.3621
TOTAL DO ITEM 1.1 | [7 empty] | 5051.5131 | 6066.3621
1.2 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES
1.2.1 | COMPOSIÇÃO - 02 |  | RETIRADA DE MEIO FIO | M | 124.81 | 1.7574 | 2.1105 | 219.3411 | 263.4067
1.2.2 | COMPOSIÇÃO - 20 |  | LOCAÇÃO MÓDULO VIII | M² | 3094.37 | 0.57612 | 0.69186 | 1782.7284 | 2140.8786
TOTAL DO ITEM 1.2 | [7 empty] | 2002.0695 | 2404.2853
1.3 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E PISO
1.3.4 | COMPOSIÇÃO - 24 |  | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. - COR TERRA | M² | 581.77 | 48.9917 | 58.8342 | 28501.9129 | 34227.9473
1.3.5 | COMPOSIÇÃO - 26 |  | EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. - COR AZUL | M² | 491.32 | 47.5887 | 57.1493 | 23381.2899 | 28078.5911
1.3.6 | COMPOSIÇÃO - 27 |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. | M² | 1546.22 | 36.7835 | 44.1733 | 56875.3834 | 68301.6479
1.3.7 | COMPOSIÇÃO - 25 |  | PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2) | M² | 630.58 | 18.8958 | 22.692 | 11915.3451 | 14309.1379
1.3.8 | COMPOSIÇÃO - 21 |  | PISO EM PEDRA GRANILITA | M² | 62.44 | 51.2595 | 61.5575 | 3200.6432 | 3843.6524
1.3.10 | COMPOSIÇÃO - 22 |  | PISO TATIL DIRECIONAL OU DE ALERTA | M² | 10.75 | 28.6444 | 34.3991 | 307.9273 | 369.7899
1.3.11 | 85180 | SINAPI | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO | M² | 725.94 | 12.56 | 15.0833 | 9117.8064 | 10949.5737
TOTAL DO ITEM 1.3 | [7 empty] | 133300.3082 | 160080.3401
1.4 |  |  | BANCO EM ALVENARIA,TAMPO DE CONCRETO
1.4.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | M³ | 4.8 | 55.5 | 66.65 | 266.4 | 319.9198
1.4.2 | 83534 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO (E = 5 CM) | M³ | 4.8 | 484.66 | 582.0282 | 2326.368 | 2793.7353
1.4.3 | 87510 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) | M² | 25 | 84.14 | 101.0437 | 2103.5 | 2526.0932 | 452.62
1.4.4 | 95956 | SINAPI | CONCRETO ARMADO FCK=25,0MPA | M³ | 1 | 1574.42 | 1890.721 | 1574.42 | 1890.721
1.4.5 | 87893 | SINAPI | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | M² | 40 | 4.79 | 5.7523 | 191.6 | 230.0924
1.4.6 | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM | M² | 40 | 42.9 | 51.5186 | 1716 | 2060.7444
1.4.7 | 88431 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS | M² | 40 | 17.2 | 20.6555 | 688 | 826.2192
1.4.8 | COMPOSIÇÃO - 05 |  | LIXEIRA COM SUPORTE (POSTE), | UND | 7 | 143.0077 | 171.7379 | 1001.0539 | 1202.1656
TOTAL DO ITEM 1.4 | [7 empty] | 9867.3419 | 11849.6909
1.6 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.6.1 | COMPOSIÇÃO - 06 |  | GANGORRA TRIPLA | UND | 1 | 2064.194 | 2478.8906 | 2064.194 | 2478.8906
1.6.2 | COMPOSIÇÃO - 07 |  | TREPA-TREPA | UND | 1 | 2219.308 | 2665.167 | 2219.308 | 2665.167
1.6.3 | COMPOSIÇÃO - 08 |  | CARROSSEL | UND | 1 | 1704.194 | 2046.5666 | 1704.194 | 2046.5666
1.6.4 | COMPOSIÇÃO - 09 |  | BALANÇO TRIPLO | UND | 1 | 2334.194 | 2803.1336 | 2334.194 | 2803.1336
1.6.5 | COMPOSIÇÃO - 10 |  | ESCORREGADOR | UND | 3 | 1934.194 | 2322.7736 | 5802.582 | 6968.3207
1.6.6 | COMPOSIÇÃO - 11 |  | CASINHA DE TARZAN | UND | 1 | 5283.194 | 6344.5877 | 5283.194 | 6344.5877
1.6.7 | COMPOSIÇÃO - 12 |  | AMARELINHA | M² | 2.25 | 5.0477 | 6.0618 | 11.3573 | 13.639
1.6.8 | COMPOSIÇÃO - 17 |  | LIMPEZA MÓDULO VIII | M² | 3094.37 | 0.81355 | 0.97699 | 2517.4247 | 3023.1753
1.6.9 | COMPOSIÇÃO - 23 |  | CARRAMANCHÃO | UND | 1 | 7844.477 | 9420.4324 | 7844.477 | 9420.4324
TOTAL DO ITEM 1.6 | [7 empty] | 29780.925 | 35763.9129
TOTAL MÓDULO VIII | [7 empty] | 180002.1578 | 216164.5913
2.0 | QUIOSQUE
2.1 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES
2.1.1 | 99059 | SINAPI | LOCACAO QUIOSQUE | M² | 10.89 | 36.84 | 44.2412 | 401.1876 | 481.7862
TOTAL DO ITEM 2.1 | [7 empty] | 401.1876 | 481.7862
2.2 |  |  | INFRAESTRUTURA
2.2.1 | 96526 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | M³ | 3.1 | 201.87 | 242.4257 | 625.797 | 751.5196
2.2.2 | 94963 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L | M³ | 0.63 | 286.32 | 343.8417 | 180.3816 | 216.6203
2.2.3 | 94305 | SINAPI | ATERRO MECANIZADO COM SOLO ARGILO-ARENOSO. | M³ | 1.045 | 23.24 | 27.9089 | 24.2858 | 29.1648
2.2.4 | 95474 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 | M³ | 1.86 | 300.79 | 361.2187 | 559.4694 | 671.8668
2.2.5 | 87520 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) | M² | 2.48 | 56.6 | 67.9709 | 140.368 | 168.5679
2.2.6 | 93382 | SINAPI | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M³ | 0.79 | 20.02 | 24.042 | 15.8158 | 18.9932
2.2.7 | 83534 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 0.54 | 484.66 | 582.0282 | 261.7164 | 314.2952
2.2.8 | 95955 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO TÉRREA, FCK =25 MPA | M³ | 0.43 | 2060.94 | 2474.9828 | 886.2042 | 1064.2426
TOTAL DO ITEM 2.2 | [7 empty] | 2694.0382 | 3235.2705
2.3 |  |  | SUPRAESTRUTURA
2.3.1 | 95956 | SINAPI | EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO TÉRREA, FCK =25 MPA | M³ | 0.42 | 1574.42 | 1890.721 | 661.2564 | 794.1028
TOTAL DO ITEM 2.3 | [7 empty] | 661.2564 | 794.1028
2.4 |  |  | PAREDES, PAINÉIS E BANCADAS
2.4.1 | 87520 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) | M² | 29.89 | 56.6 | 67.9709 | 1691.774 | 2031.6514
2.4.2 | 93184 | SINAPI | VERGAS 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO | M² | 8.1 | 19.81 | 23.7898 | 160.461 | 192.6976
TOTAL DO ITEM 2.4 | [7 empty] | 1852.235 | 2224.349
2.5 |  |  | COBERTA
2.5.1 | COMPOSIÇÃO - 13 |  | MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, ACABAMENTO SERRADO, C/ PEÇA 5 X 9 CM E RIPA 5 X 1,5CM | M² | 18.49 | 53.4977 | 64.2454 | 989.1728 | 1187.8977
2.5.2 | COMPOSIÇÃO - 14 |  | COBERTA EM TELHA DE MADEIRA | M² | 18.49 | 12.661 | 15.2045 | 234.1012 | 281.1321
2.5.3 | COMPOSIÇÃO - 15 |  | COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 4MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO | M² | 17.2 | 235.0613 | 282.2851 | 4043.0546 | 4855.3042
TOTAL DO ITEM 2.5 | [7 empty] | 5266.3286 | 6324.334
2.6 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA
2.6.1 | COMPOSIÇÃO -18 |  | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | UND | 1 | 944.0205 | 1133.6742 | 944.0205 | 1133.6742
2.6.2 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 13.68 | 16.4283 | 13.68 | 16.4283
2.6.3 | 93137 | SINAPI | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | UND | 5 | 128.9 | 154.796 | 644.5 | 773.9801
2.6.4 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | UND | 5 | 130.22 | 156.3812 | 651.1 | 781.906
2.6.5 | 97584 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 1 | 78.8 | 94.6309 | 78.8 | 94.6309
2.6.6 | 97583 | SINAPI | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 18 W - FOR | UND | 4 | 47.81 | 57.415 | 191.24 | 229.6601
2.6.7 | 74131/001 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 53.58 | 64.3442 | 53.58 | 64.3442
2.6.8 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 2 | 13.89 | 16.6805 | 27.78 | 33.361
2.6.9 | 84402 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 59.48 | 71.4295 | 59.48 | 71.4295
2.6.10 | 96985 | SINAPI | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 37.43 | 44.9497 | 37.43 | 44.9497
2.6.11 | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 193.28 | 232.11 | 193.28 | 232.11
TOTAL DO ITEM 2.6 | [7 empty] | 2894.8905 | 3476.474
2.7 |  |  | REVESTIMENTOS
2.7.1 | 87874 | SINAPI | CHAPISCO 1:4 (CIM/AREIA) | M² | 59.78 | 3.69 | 4.4313 | 220.5882 | 264.9044
2.7.2 | 87777 | SINAPI | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. | M² | 29.89 | 42.9 | 51.5186 | 1282.281 | 1539.8913
2.7.3 | 87554 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL | M² | 29.89 | 15.87 | 19.0583 | 474.3543 | 569.6521
2.7.4 | 87264 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES | M² | 29.89 | 41.95 | 50.3778 | 1253.8855 | 1505.7911
TOTAL DO ITEM 2.7 | [7 empty] | 3231.109 | 3880.2388
2.8 |  |  | PAVIMENTAÇÃO E PISO |  | ,
2.8.1 | 98681 | SINAPI | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA | M² | 9 | 22.57 | 27.1043 | 203.13 | 243.9388
2.8.2 | 87247 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2 | M² | 9 | 33.28 | 39.966 | 299.52 | 359.6936
TOTAL DO ITEM 2.8 | [7 empty] | 502.65 | 603.6324
2.9 |  |  | ESQUADRIAS
2.9.1 | 91324 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA, 60X210CM | UND | 1 | 561.53 | 674.3414 | 561.53 | 674.3414
2.9.2 | 84847 | SINAPI | JANELA DE MADEIRA ALMOFADADA, DE ABRIR | M² | 6.6 | 550.45 | 661.0354 | 3632.97 | 4362.8337
TOTAL DO ITEM 2.9 | [7 empty] | 4194.5 | 5037.175
2.10 |  |  | PINTURA
2.10.1 | 88423 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR | M² | 29.89 | 14.51 | 17.4251 | 433.7039 | 520.835
2.10.2 | 74065/003 | SINAPI | PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | M² | 4.26 | 18.2 | 21.8564 | 77.532 | 93.1082
2.10.3 | 6082 | SINAPI | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M² | 13.2 | 13.9 | 16.6925 | 183.48 | 220.3411
TOTAL DO ITEM 2.10 | [7 empty] | 694.7159 | 834.2843
2.11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
2.11.1 | 91785 | SINAPI | INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES | M | 5 | 32.38 | 38.8851 | 161.9 | 194.4257
2.11.2 | 89957 | SINAPI | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA | PT | 1 | 107.71 | 129.3489 | 107.71 | 129.3489
2.11.3 | 89353 | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA | UND | 1 | 33.43 | 40.1461 | 33.43 | 40.1461
2.11.4 | COMPOSIÇÃO - 16 |  | PONTO DE ESGOTO | PT | 1 | 83.6201 | 100.4194 | 83.6201 | 100.4194
2.11.5 | 86936 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 273.34 | 328.254 | 273.34 | 328.254
2.11.6 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 80.4 | 96.5524 | 80.4 | 96.5524
2.11.7 | 98110 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. | UND | 1 | 295.57 | 354.95 | 295.57 | 354.95
2.11.8 | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO | UND | 1 | 193.28 | 232.11 | 193.28 | 232.11
2.11.9 | 98078 | SINAPI | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, | UND | 1 | 2736.96 | 3286.8153 | 2736.96 | 3286.8153
TOTAL DO ITEM 2.11 | [7 empty] | 3966.2101 | 4763.0217
2.12 |  |  | DIVERSOS
2.12.1 | COMPOSIÇÃO - 28 |  | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E= 2,50CM, LARGURA 0,60 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 2.98 | 252.676 | 303.4386 | 752.9745 | 904.2471
2.12.2 | 96117 | SINAPI | FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | M² | 9 | 123.01 | 147.7227 | 1107.09 | 1329.5044
2.12.3 | COMPOSIÇÃO - 17 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | 10.89 | 0.81355 | 0.97699 | 8.8596 | 10.6394
TOTAL DO ITEM 12 | [7 empty] | 1868.924 | 2244.3909
TOTAL QUIOSQUE | [7 empty] | 28228.0453 | 33899.0596
TOTAL GERAL | [7 empty] | 208230.2031 | 250063.6509
Prefeitura Municipal de Jacaré dos Homens: |  |  |  |  | Responsável Técnico:
1187824.478
23756.4896

## ORÇAMENTO (hidden)
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO FIGUEIREDO | [5 empty] | DATA BASE: (SINAPI/ ORSE) |  | SINAPI - MAIO/ 2017 ORSE - ABRIL/2017
LOCAL: JACARÉ DOS HOMENS-AL | [5 empty] | BDI |  | #REF!
DATA: 27/07/2017
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNT. S/ BDI | VALOR UNT. C/ BDI | VALOR TOTAL S/ BDI | VALOR TOTAL C/ BDI | #REF!
REFORMA
1 |  |  | SERVICOS PRELIMINARES
1.1 | COMPOSIÇÃO - 01 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL / MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | MÊS | #REF! | 3367.6754 | 3367.6754 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.2 | COMPOSIÇÃO - 02 |  | MOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UND | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.3 | COMPOSIÇÃO - 03 |  | DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS | UND | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
1.4 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | #REF! | 318.36 | 318.36 | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 1 | [7 empty] | #REF! | #REF!
2 |  |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS
2.1 | 73899/002 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO | M³ | #REF! | 74.31 | #REF! | #REF! | #REF!
2.2 | COMPOSIÇÃO - 01 |  | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO | M² | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
2.3 | 85406 | SINAPI | REMOÇÃO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA | M² | #REF! | 37.15 | #REF! | #REF! | #REF!
2.4 | 72897 | SINAPI | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE. | M³ | #REF! | 17.55 | #REF! | #REF! | #REF!
2.5 | 72900 | SINAPI | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE, ROD. PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | M³ | #REF! | 4.84 | #REF! | #REF! | #REF!
2.6 | 85333 | SINAPI | RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS (VASOS E LAVATÓRIOS) | UND | #REF! | 16.5 | #REF! | #REF! | #REF!
2.7 | 31 | ORSE | REMOÇÃO DE ESQUARDIAS DE MADEIRA (PORTAS, JANELAS E GRADES) | M² | #REF! | 10.41 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 2 | [7 empty] | #REF! | #REF!
3 |  |  | SERVIÇOS EM TERRA
3.1 | 93358 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE s 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M | M³ | #REF! | 51.66 | #REF! | #REF! | #REF!
3.2 | 77 | ORSE | ATERRO DE CAIXÃO DE EDIIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA | M³ | #REF! | 35.31 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 3 | [7 empty] | #REF! | #REF!
4 |  |  | INFRAESTRUTURA
4.1 | 95474 | SINAPI | EMBASAMENTO C/PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:4 | M³ | #REF! | 334.17 | #REF! | #REF! | #REF!
4.2 | 87503 | SINAPI | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M³ | #REF! | 48.67 | #REF! | #REF! | #REF!
4.3 | 83534 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO (E = 5 CM) | M³ | #REF! | 481.65 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 4 | [7 empty] | #REF! | #REF!
5 |  |  | SUPRAESTRUTURA
5.1 | 93182 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO | M | #REF! | 22.64 | #REF! | #REF! | #REF!
5.2 | 93183 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. | M | #REF! | 28.91 | #REF! | #REF! | #REF!
5.3 | 93184 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. | M | #REF! | 17.16 | #REF! | #REF! | #REF!
5.4 | 93185 | SINAPI | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | M | #REF! | 28.47 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 5 | [7 empty] | #REF! | #REF!
6 |  |  | PAREDES, PAINÉIS E BANCADAS
6.1 | 87520 | SINAPI | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) | M² | #REF! | 53.69 | #REF! | #REF! | #REF!
6.2 | 10759 | ORSE | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM | M² | 10.22 | 211.97 | #REF! | 2166.3334 | #REF!
TOTAL DO ITEM 6 | [7 empty] | #REF! | #REF!
7 |  |  | COBERTA
7.1 | 92565 | SINAPI | TELHA METÁLICA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NATURAL ONDULADA E=0,5MM | M² | #REF! | 23.52 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.2 | 94442 | SINAPI | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, FORNECIMENTO E MONTAGEM | M² | #REF! | 14.83 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
7.3 | 7703 | ORSE | FORRO DE PVC, EM PLACA, COR BRANCA, APLICADO | M² | #REF! | 46.35 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 7 | [7 empty] | #REF! | #REF!
8 |  |  | ESQUADRIAS
8.1 | 91338 | SINAPI | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO COM VIDRO, 384X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | #REF! | 642.17 | #REF! | #REF! | #REF!
8.2 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 96X213CM, ESPESSURA DE 3,5CM | M² | #REF! | 613.41 | #REF! | #REF! | #REF!
8.3 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 86X213CM, ESPESSURA DE 3,5CM | M² | #REF! | 588.21 | #REF! | #REF! | #REF!
8.4 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO COM VIDRO, 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | #REF! | 642.17 | #REF! | #REF! | #REF!
8.5 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO COM VIDRO, 172X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | #REF! | 642.17 | #REF! | #REF! | #REF!
8.6 | 91338 | SINAPI | PORTA DE ALUMÍNIO COM VIDRO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | #REF! | 642.17 | #REF! | #REF! | #REF!
8.7 | 90843 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 86X213CM, ESPESSURA DE 3,5CM | M² | #REF! | 588.21 | #REF! | #REF! | #REF!
8.8 | 94582 | SINAPI | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 100X110CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 450.09 | #REF! | #REF! | #REF!
8.9 | 94582 | SINAPI | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 120X110CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 450.09 | #REF! | #REF! | #REF!
8.10 | 94582 | SINAPI | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 150X110CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 450.09 | #REF! | #REF! | #REF!
8.11 | 94582 | SINAPI | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 180X110CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 450.09 | #REF! | #REF! | #REF!
8.12 | 94582 | SINAPI | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 260X110CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 450.09 | #REF! | #REF! | #REF!
8.13 | 94582 | SINAPI | JANELA DE CORRER DE ALUMÍNIO, 300X110CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 450.09 | #REF! | #REF! | #REF!
8.14 | 94582 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO GUILHOTINA, 80X110CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO(EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 450.09 | #REF! | #REF! | #REF!
8.15 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM, 80X110CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO(EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 483.07 | #REF! | #REF! | #REF!
8.16 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM, 100X80CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO(EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 483.07 | #REF! | #REF! | #REF!
8.17 | 94569 | SINAPI | JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM, 100X30CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO(EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | M² | #REF! | 483.07 | #REF! | #REF! | #REF!
8.18 | 74072/003 | SINAPI | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA | M | #REF! | 71.34 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 9 | [7 empty] | #REF! | #REF!
9 |  |  | REVESTIMENTOS
9.1 | 87879 | SINAPI | CHAPISCO 1:4 (CIM/AREIA) | M² | #REF! | 2.37 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
9.2 | 87536 | SINAPI | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | #REF! | 26.7 | #REF! | #REF! | #REF!
9.3 | 87530 | SINAPI | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS | M² | #REF! | 31.15 | #REF! | #REF! | #REF!
9.4 | 87777 | SINAPI | MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. | M² | #REF! | 42.31 | #REF! | #REF! | #REF!
9.5 | 87265 | SINAPI | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PARTEDE,30X30, REJUNTADO | M² | #REF! | 34.34 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 9 | [7 empty] | #REF! | #REF!
10 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  | ,
10.1 | 83534 | SINAPI | LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | #REF! | 474.17 | #REF! | #REF! | #REF! | 0
10.2 | 76448/001 | SINAPI | PISO CIMENTADO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 1,5 CM PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M² | #REF! | 30.51 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
10.3 | 84191 | SINAPI | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | M² | #REF! | 103.64 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 11 | [7 empty] | #REF! | #REF!
11 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS
11.1 | 1200 | ORSE | PONTO DE ÁGUA DN 25MM | pt | #REF! | 77.25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
11.2 | 1679 | ORSE | PONTO DE ESGOTO 40 M | pt | #REF! | 41.89 | #REF! | #REF! | #REF!
11.3 | 1678 | ORSE | PONTO DE ESGOTO 50 M | pt | #REF! | 61.73 | #REF! | #REF! | #REF!
11.4 | 1683 | ORSE | PONTO DE ESGOTO 100 M | pt | 6 | 60.39 | #REF! | 362.34 | #REF!
11.5 | 74166/001 | SINAPI | CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO | und | #REF! | 188.07 | #REF! | #REF! | #REF!
11.6 | 89707 | SINAPI | CAIXA SIFONADA 150X150X50 M | und | #REF! | 19.89 | #REF! | #REF! | #REF!
11.7 | 89709 | SINAPI | RALO SIFONADO 100X100MM | und | #REF! | 7.34 | #REF! | #REF! | #REF!
11.8 | 74051/002 | SINAPI | CAIXA DE GORDURA | und | #REF! | 121.2 | #REF! | #REF! | #REF!
11.9 | 89987 | SINAPI | REGISTRO GAVETA DN 25 MM | und | #REF! | 70.2 | #REF! | #REF! | #REF!
11.10 | 89984 | SINAPI | REGISTRO PRESSÃO 1/2'' | und | #REF! | 64.81 | #REF! | #REF! | #REF!
11.11 | 89356 | SINAPI | TUBO 25 MM - ÁGUA FRIA | m | #REF! | 14.76 | #REF! | #REF! | #REF!
11.12 | 89714 | SINAPI | TUBO 100 MM - ESGOTO | m | #REF! | 36.64 | #REF! | #REF! | #REF!
11.13 | 89712 | SINAPI | TUBO 50 MM - ESGOTO | m | #REF! | 19.23 | #REF! | #REF! | #REF!
11.14 | 89448 | SINAPI | TUBO 40 MM - ESGOTO | m | #REF! | 9.54 | #REF! | #REF! | #REF!
11.15 | 95463 | SINAPI | FOSSA SÉPTICA |  | 1 | 1205.84 | #REF! | 1205.84 | #REF!
11.16 | 74198/002 | SINAPI | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO | und | 1 | 1241.9 | #REF! | 1241.9 | #REF!
TOTAL DO ITEM 12 | [7 empty] | #REF! | #REF!
12 |  |  | LOUÇAS E METAIS
12.1 | 86931 | SINAPI | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 7 | 354.01 | #REF! | 2478.07 | #REF!
12.2 | 2066 | ORSE | ASSENTO PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITARIO, TIPO CONVENCIONAL. | UND | 7 | 34.51 | #REF! | 241.57 | #REF!
12.3 | 95472 | SINAPI | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PNE COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 2 | 578.83 | #REF! | 1157.66 | #REF!
12.4 | 4387 | ORSE | ASSENTO PARA VASO SANITARIO, REMOVÍVEL, P/ DEFICIENTE FÍSICO, DECA OU SIMILAR | UND | 2 | 525.94 | #REF! | 1051.88 | #REF!
12.5 | 95544 | SINAPI | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO | UND | #REF! | 22.59 | #REF! | #REF! | #REF!
12.6 | 86942 | SINAPI | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | #REF! | 172.18 | #REF! | #REF! | #REF!
12.7 | 95547 | SINAPI | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO | UND | #REF! | 50.71 | #REF! | #REF! | #REF!
12.8 | 86935 | SINAPI | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 11 | 150.8 | #REF! | 1658.8 | #REF!
12.9 | 9057 | ORSE | TANQUE EM CHAPA INOX - 304, DIMENSÕES 120X80X50MM, POLIDO OU ESCOVADO, EXCLUSIVE, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA | UND | 2 | 202.99 | #REF! | 405.98 | #REF!
12.10 | 86910 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | 11 | 82.83 | #REF! | 911.13 | #REF!
12.11 | 86913 | SINAPI | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 16.23 | #REF! | 32.46 | #REF!
12.12 | 8236 | ORSE | TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM | UND | #REF! | 24.46 | #REF! | #REF! | #REF!
12.13 | 9535 | SINAPI | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INST | UND | #REF! | 70.08 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 13 | [7 empty] | #REF! | #REF!
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA
13.1 | 83463 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | #REF! | 253.74 | #REF! | #REF! | #REF!
13.2 | 93654 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | #REF! | 10.58 | #REF! | #REF! | #REF!
13.3 | 93655 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND | #REF! | 11.35 | #REF! | #REF! | #REF!
13.4 | 93657 | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | #REF! | 12.35 | #REF! | #REF! | #REF!
13.5 | 3395 | ORSE | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE PARA INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA (INCLUSIVE CAIXAS, ELETRODUTOS E FIAÇÃO) | PT | #REF! | 165.8 | #REF! | #REF! | #REF!
13.6 | 3278 | ORSE | PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4" | PT | #REF! | 117.74 | #REF! | #REF! | #REF!
13.7 | 93141 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | PT | #REF! | 131.86 | #REF! | #REF! | #REF!
13.8 | 93143 | SINAPI | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO | PT | #REF! | 133.29 | #REF! | #REF! | #REF!
13.9 | 3281 | ORSE | PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (INCLUSIVE CAIXAS, ELETRODUTOS, FIAÇÃO E ACABAMENTO) | PT | #REF! | 120.54 | #REF! | #REF! | #REF!
13.10 | 647 | ORSE | PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO + TOMADA 2P+T SIMPLES 10 (INCLUSIVE CAIXAS, ELETRODUTOS, FIAÇÃO E ACABAMENTO) | PT | #REF! | 133.15 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 14 | [7 empty] | #REF! | #REF!
14 |  |  | PINTURA
14.1 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃO - PAREDES INTERNAS | M² | #REF! | 8.02 | #REF! | #REF! | #REF!
14.2 | 88487 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃO - PAREDES EXTERNAS | M² | #REF! | 8.02 | #REF! | #REF! | #REF!
14.3 | 74065/002 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO - PORTAS DE MADEIRA | M² | #REF! | 17.23 | #REF! | #REF! | #REF!
14.4 | 74145/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. | M² | #REF! | 13.53 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 17 | [7 empty] | #REF! | #REF!
15 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
15.1 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | #REF! | 1.97 | #REF! | #REF! | #REF!
TOTAL DO ITEM 18 | [7 empty] | #REF! | #REF!
VALOR TOTAL R$ | [7 empty] | #REF! | #REF!
Prefeitura Municipal de Jacaré dos Homens: |  |  |  |  | Responsável Técnico:
1187824.478
23756.4896

## COMPOSIÇÕES - REFORMAS
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
OBRA: REFORMA DOS MÓDULOS 07 E 08 DA PRAÇA JOSÉ TEÓFILO DA SILVA |  |  |  | DATA BASE: |  | SINAPI - FEVEREIRO/ 2019
LOCAL: JACARÉ DOS HOMENS/ALAGOAS |  |  |  | BDI |  | 20.09%
DATA: 08/08/2018
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS
COMPOSIÇÃO - 01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - MÊS
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 93557 | SINAPI | EPI'S E ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1 | 191.1 | 191.1
2 | 40811 | SINAPI | ENGENHEIRO DE OBRA JUNIOR | MÊS | 0.09 | 14435.86 | 1299.2274 | 4.2 | 4.2
3 | 40819 | SINAPI | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.4 | 4693.37 | 1877.348
TOTAL | [6 empty] | 3367.6754
COMPOSIÇÃO - 02
RETIRADA DE MEIO FIO - M
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 17.72 | 0.3544
2 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 14.03 | 1.403
TOTAL | [6 empty] | 1.7574
COMPOSIÇÃO - 03
COLCHÃO DE AREIAO - M³
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 366 | SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR | M³ | 1 | 64 | 64
3 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 14.03 | 2.806
TOTAL | [6 empty] | 66.806
COMPOSIÇÃO - 04
PÓ DE PEDRA - M³
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 4741 | SINAPI | PO DE PEDRA | M³ | 1 | 70.16 | 70.16
3 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 13.29 | 2.658
TOTAL | [6 empty] | 72.818
COMPOSIÇÃO - 05
LIXEIRA COM SUPORTE (POSTE) - UND
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | COTAÇÃO |  | Lixeira Plastica 50 Litros com Suporte de Plastico Bralimpia/Cód.29560844/ Lojas Americanas | UND | 1 | 137.55 | 137.55
1 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 17.72 | 0.1772
3 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 14.03 | 0.7015
2 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | M³ | 0.01 | 95.53 | 0.9553
3 | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL | M³ | 0.01 | 362.37 | 3.6237
TOTAL | [6 empty] | 143.0077
COMPOSIÇÃO - 06
GANGORRA TRIPLA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 2440 | ORSE | Gangorra com 3 pranchas, em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar | UND | 1 | 1980 | 1980
2 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | M³ | 0.18 | 95.53 | 17.1954
3 | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL | M³ | 0.18 | 362.37 | 65.2266
4 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.72 | 1.772
TOTAL | [6 empty] | 2064.194
COMPOSIÇÃO - 07
TREPA-TREPA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | COTAÇÃO |  | Gaiola Trepa Trepa/ ANIMAMIX | UND | 1 | 2136 | 2136
2 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | M³ | 0.18 | 95.53 | 17.1954
3 | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL | M³ | 0.18 | 362.37 | 65.2266
4 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 17.72 | 0.886
TOTAL | [6 empty] | 2219.308
COMPOSIÇÃO - 08
CARROSSEL
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | COTAÇÃO |  | Gira Gira 1.50 x 1.50 - 8 lugares com sapatas /ANIMAMIX | H | 1 | 1620 | 1620
2 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | M³ | 0.18 | 95.53 | 17.1954
3 | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL | M³ | 0.18 | 362.37 | 65.2266
4 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.72 | 1.772
TOTAL | [6 empty] | 1704.194
COMPOSIÇÃO - 09
BALANÇO TRIPLO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 2406 | ORSE | Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar | H | 1 | 2250 | 2250
2 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | M³ | 0.18 | 95.53 | 17.1954
3 | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL | M³ | 0.18 | 362.37 | 65.2266
4 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.72 | 1.772
TOTAL | [6 empty] | 2334.194
COMPOSIÇÃO - 10
ESCORREGADOR
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 7185 | ORSE | Escorregadeira em madeira c/2,50m de pista (Sergipark ou similar) | H | 1 | 1850 | 1850
2 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | M³ | 0.18 | 95.53 | 17.1954
3 | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL | M³ | 0.18 | 362.37 | 65.2266
4 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.72 | 1.772
TOTAL | [6 empty] | 1934.194
COMPOSIÇÃO - 11
CASINHA DE TARZAN
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | COTAÇÃO |  | Playground de Madeira Médio Mundo da Criança/ WEB CONTINENTAL cod.MKP000054000005 | H | 1 | 5199 | 5199
2 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | M³ | 0.18 | 95.53 | 17.1954
3 | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL | M³ | 0.18 | 362.37 | 65.2266
4 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.72 | 1.772
TOTAL | [6 empty] | 5283.194
COMPOSIÇÃO - 12
AMARELINHA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 88310 | SINAPI | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.68 | 1.768
2 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 14.03 | 2.806
3 | 12815 | SINAPI | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN. | 0.02 | 5.58 | 0.1116
4 | 7348 | SINAPI | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0.03 | 12.07 | 0.3621
TOTAL | [6 empty] | 5.0477
COMPOSIÇÃO - 13
ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DE LEI - M²
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 20212 | SINAPI | CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE | M | 2.222 | 15.76 | 35.0187
2 | 20205 | SINAPI | RIPA DE MADEIRA APARELHADA *1,5 X 5* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE | M | 5 | 2.57 | 12.85
3 | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.65 | 1.765
4 | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 14.8 | 1.48
5 | 5067 | SINAPI | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 0.2 | 11.92 | 2.384
TOTAL | [6 empty] | 53.4977
COMPOSIÇÃO - 14
COBERTA EM TELHA DE MADEIRA - M²
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 1607 | SINAPI | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 1.27 | 0.13 | 0.1651
2 | 4302 | SINAPI | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN. | 1.27 | 2.02 | 2.5654
3 | 6188 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30 CM (1 X 12 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M² | 0.204 | 39.99 | 8.158
4 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 14.03 | 0.7015
5 | 88323 | SINAPI | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 21.42 | 1.071
TOTAL | [6 empty] | 12.661
COMPOSIÇÃO - 15
COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 4MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO - M²
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | COTAÇÃO |  | Chapa de Plástico Policarbonato 1,05mx3mx40mm Home Wood / LEROY MERLIN - Cód. 87980536 | UN | 0.23 | 521.9 | 120.037
2 | COTAÇÃO |  | EMENDA RÁPIDA FUMÊ PARA POLICARBONATO 4 / 6 OU 10MM - 6 METROS/ LOJA DA POLI | UN | 0.06 | 179.5 | 10.77
3 | 34360 | SINAPI | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO (25x50x1,6MM) | KG | 2.82 | 35.04 | 98.8128
4 | 5104 | SINAPI | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM | KG | 0.05814 | 57.13 | 3.3215
5 | 88278 | SINAPI | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 14.34 | 0.717
6 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 14.03 | 1.403
TOTAL | [6 empty] | 235.0613
COMPOSIÇÃO - 16
PONTO DE ESGOTO 40,0MM
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 20078 | SINAPI | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA | UN | 0.02 | 13.23 | 0.2646
2 | 89712 | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO | M | 3 | 20.77 | 62.31
3 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | UND | 2 | 6.7 | 13.4
4 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO | KG | 1 | 5.18 | 5.18
5 | 88267 | SINAPI | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 21.25 | 1.0625
6 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 14.03 | 1.403
TOTAL | [6 empty] | 83.6201
COMPOSIÇÃO - 17
LIMPEZA FINAL DE OBRA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 1997 | ORSE | Sabão em pó | H | 0.005 | 6.61 | 0.03305
2 | 2414 | ORSE | Vassoura piaçava | M³ | 0.01 | 7.9 | 0.079
3 | 6111 | SINAPI | Servente de obras | H | 0.05 | 14.03 | 0.7015
TOTAL | [6 empty] | 0.81355
COMPOSIÇÃO - 18
Entrada de energia elétrica monofásica
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 00337 | ORSE | Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril | UN. | 1 | 209.91 | 209.91
2 | 00353 | ORSE | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | M | 2.5 | 8.63 | 21.575
3 | 00362 | ORSE | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | UN. | 2 | 4.67 | 9.34
4 | 371 | ORSE | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | UN. | 3 | 1.62 | 4.86
5 | 681 | ORSE | Conector para haste de aterramento 5/8" - fornecimento | UN. | 1 | 3 | 3
6 | 2892 | ORSE | Fornecimento de isolador roldana de porcelana | UN. | 1 | 3.89 | 3.89
7 | 4429 | ORSE | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | UN. | 1 | 109.2 | 109.2
8 | 7927 | ORSE | Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação | UN. | 3 | 1.65 | 4.95
9 | 9006 | ORSE | Cabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido, 16mm², 1kv / 90º C | UN. | 5 | 13.17 | 65.85
10 | 09163 | ORSE | Poste auxiliar p/entrada energia, monofasico, ferro galvanizado d=3" e h=5,0m, completo | UN. | 1 | 443 | 443
11 | 9379 | ORSE | Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8" x 2,40m | UN. | 1 | 33.7 | 33.7
12 | 9391 | ORSE | Cabo de cobre nú 16 mm2 - fornecimento e assentamento (7,04m/kg) | KG | 0.05 | 54.11 | 2.7055
13 | 11141 | ORSE | Disjuntor termomagnetico monopolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | UN. | 1 | 32.04 | 32.04
TOTAL | [6 empty] | 944.0205
COMPOSIÇÃO - 19
QUADRO DE MEDIÇÃO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 209 | ORSE | Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 1/ 4" | UN. | 3 | 0.72 | 2.16
2 | 314 | ORSE | Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/ 4" | UN. | 3 | 0.64 | 1.92
3 | 414 | ORSE | Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º | M | 1 | 8.77 | 8.77
4 | 663 | ORSE | Conector p/ haste de aterramento 3/4" | UN | 1 | 5 | 5
5 | 865 | ORSE | Eletroduto condulete pvc rígido, d= 1/2" | M | 1.5 | 4.63 | 6.945
6 | 1094 | ORSE | Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector | UN. | 1 | 56 | 56
7 | 4198 | ORSE | Quadro de medição trifásico em Noril c/lente para leitura | UN. | 1 | 330 | 330
8 | 10394 | ORSE | Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2" | UN. | 1 | 0.23 | 0.23
9 | 868 | SINAPI | Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro | M | 2 | 11.24 | 22.48
10 | 2436 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21.51 | 2.151
11 | 6111 | SINAPI | Servente de obras com encargos | H | 0.1 | 14.03 | 1.403
TOTAL | [6 empty] | 437.059
COMPOSIÇÃO - 20
LOCAÇÃO DA OBRA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
2 | 7592 | SINAPI | Topografo - T2 - Fonte DNIT - Mês de ref.: 02/19 | H | 0.004 | 25.41 | 0.10164
3 | 1569 | ORSE | Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) | M | 0.01 | 6.5 | 0.065
4 | 345 | SINAPI | Arame galvanizado 18 bwg, 1,24mm (0,009 kg/m) | KG | 0.01 | 18.5 | 0.185
5 | 1213 | SINAPI | Carpinteiro de formas | H | 0.001 | 17.65 | 0.01765
6 | 5067 | SINAPI | Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) | KG | 0.01 | 11.96 | 0.1196
7 | 6111 | SINAPI | Servente de obras com encargos | H | 0.001 | 14.03 | 0.01403
8 | 10567 | SINAPI | Tabua de madeira nao aparelhada *2,5 x 23* cm (1 x 9 ") pinus, mista ou equivalente da regiao | M | 0.01 | 7.32 | 0.0732
TOTAL | [6 empty] | 0.57612
COMPOSIÇÃO - 21
PISO EM PEDRA GRANILITA
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 370 | SINAPI | Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) | H | 0.05 | 67 | 3.35
2 | 1379 | SINAPI | Cimento portland composto cp ii-32 | KG | 0.7 | 0.5 | 0.35
3 | 10734 | SINAPI | PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM | M² | 0.65 | 68.23 | 44.3495
4 | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18.07 | 1.807
7 | 6111 | SINAPI | Servente de obras com encargos | H | 0.1 | 14.03 | 1.403
TOTAL | [6 empty] | 51.2595
TOTAL | [6 empty] | 102.519
COMPOSIÇÃO - 22
PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 34357 | SINAPI | Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos | KG | 0.5 | 3.18 | 1.59
2 | 34353 | SINAPI | Argamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar | KG | 2 | 1 | 2
3 | 4689 | ORSE | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 30x30 cm - para deficiente visual | M² | 0.5 | 45.59 | 22.795
4 | 88309 | SINAPI | Pedreiro de obras com encargos | H | 0.08 | 17.72 | 1.4176
7 | 6111 | SINAPI | Servente de obras com encargos | H | 0.06 | 14.03 | 0.8418
TOTAL | [6 empty] | 28.6444
COMPOSIÇÃO - 23
CARRAMANCHÃO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 35275 | SINAPI | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *15 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 13 | 79.47 | 1033.11
2 | 35272 | SINAPI | VIGA DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 24.3 | 34.63 | 841.509
3 | 3993 | SINAPI | TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 56 | 98.92 | 5539.52
4 | 6082 | SINAPI | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M² | 14 | 13.9 | 194.6
5 | 88239 | SINAPI | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 14.8 | 1.48
6 | 88261 | SINAPI | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.68 | 3.536
7 | 96522 | SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA | M³ | 0.5 | 95.53 | 47.765
8 | 94975 | SINAPI | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL | M³ | 0.5 | 362.37 | 181.185
9 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.72 | 1.772
TOTAL | [6 empty] | 7844.477
COMPOSIÇÃO - 24
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.05 | 67 | 3.35
2 | 4741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | m³ | 0.006 | 66.63 | 0.39978
3 | 36156 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, | m² | 1 | 40.05 | 40.05
4 | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18.07 | 1.807
5 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 14.03 | 2.806
6 | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.004 | 4.61 | 0.01844
7 | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.15 | 0.55 | 0.0825
8 | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.04 | 9.71 | 0.3884
9 | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.14 | 0.64 | 0.0896
TOTAL | [6 empty] | 48.9917
COMPOSIÇÃO - 25
PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 370 | SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.01 | 64 | 0.64
2 | 4741 | SINAPI | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.1 | 60 | 6
3 | 36156 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 5 | 0.5 | 2.5
4 | 88260 | SINAPI | PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE, *30 A 35* PECAS POR M2 | MIL | 0.005 | 1028.57 | 5.1429
5 | 88316 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18.07 | 1.807
6 | 91277 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 14.03 | 2.806
TOTAL | [6 empty] | 18.8958
COMPOSIÇÃO - 26
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 370 | SINAPI | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | m³ | 0.05 | 67 | 3.35
2 | 4741 | SINAPI | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | m³ | 0.006 | 66.63 | 0.39978
3 | 36156 | SINAPI | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, | m² | 1 | 40.05 | 40.05
4 | 88260 | SINAPI | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18.07 | 1.807
5 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 14.03 | 1.403
6 | 91277 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.004 | 4.61 | 0.01844
7 | 91278 | SINAPI | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.15 | 0.55 | 0.0825
8 | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.04 | 9.71 | 0.3884
9 | 91285 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.14 | 0.64 | 0.0896
TOTAL | [6 empty] | 47.5887
COMPOSIÇÃO - 27
PISO EM CONCRETO
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 3777 | SINAPI | LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA | m² | 1 | 1.35 | 1.35
2 | 4517 | SINAPI | SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO | m | 0.45 | 2.13 | 0.9585
3 | 7156 | SINAPI | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | m² | 1 | 16.55 | 16.55
4 | 34492 | SINAPI | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | m³ | 0.05 | 249.29 | 12.4645
5 | 88262 | SINAPI | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 17.65 | 0.8825
6 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.72 | 1.772
7 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 14.03 | 2.806
TOTAL | [6 empty] | 36.7835
COMPOSIÇÃO - 28
Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 | 2585 | ORSE | Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm | m² | 1 | 230.5 | 230.5
2 | 3116 | ORSE | Cantoneira alumínio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m | m | 0.6 | 7.67 | 4.602
3 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.72 | 3.544
4 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.03 | 14.03
TOTAL | [6 empty] | 252.676

## CRONOGRAMA
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
OBRA: REFORMA DOS MÓDULOS 07 E 08 DA PRAÇA JOSÉ TEÓFILO DA SILVA |  |  | DATA BASE: | SINAPI - FEVEREIRO/ 2019
LOCAL: JACARÉ DOS HOMENS/ALAGOAS |  |  | BDI | 20.09%
DATA: 22/04/2019
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | PREÇO TOTAL COM BDI | 30 DIAS | 60 DIAS
|  |  | R$ | R$
|  |  | % | %
1.0 | MÓDULO VIII
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 6066.3621 | 3033.181 | 3033.181
|  | 100% | 50% | 50%
1.2 | SERVICOS PRELIMINARES | 2404.2853 | 2404.2853 | 0
|  | 100% | 100% |  | 0%
1.3 | PAVIMENTAÇÃO E PISO | 160080.3401 | 128064.2721 | 32016.068
|  | 100% | 80% | 20% | 0%
1.4 | BANCO EM ALVENARIA,TAMPO DE CONCRETO | 11849.6909 | 9479.7527 | 2369.9382
|  | 100% | 80% | 20%
1.6 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 35763.9129 | 0 | 35763.9129
|  | 100% |  | 100%
2.0 | QUIOSQUE - ( MÓD. VIII )
2.1 | SERVICOS PRELIMINARES | 481.7862 | 481.7862 | 0
|  | 100% | 100% |  | 0%
2.2 | INFRAESTRUTURA | 3235.2705 | 3235.2705 | 0
|  | 100% | 100% |  | 0%
2.3 | SUPRAESTRUTURA | 794.1028 | 0 | 794.1028
|  | 100% |  | 100% | 0%
2.4 | PAREDES, PAINÉIS E BANCADAS | 2224.349 | 0 | 2224.349
|  | 100% |  | 100% | 0%
2.5 | COBERTA | 6324.334 | 0 | 6324.334
|  | 100% |  | 100% | 0%
2.6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICA | 3476.474 | 695.2948 | 2781.1792
|  | 100% | 20% | 80% | 0%
2.7 | REVESTIMENTOS | 3880.2388 | 0 | 3880.2388
|  | 100% |  | 100% | 0%
2.8 | PAVIMENTAÇÃO E PISO | 603.6324 | 241.453 | 362.1794
|  | 100% | 40% | 60% | 0%
2.9 | ESQUADRIAS | 5037.175 | 0 | 5037.175
|  | 100% |  | 100%
2.10 | PINTURA | 834.2843 | 0 | 834.2843
|  | 100% |  | 100%
2.11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 4763.0217 | 1428.9065 | 3334.1152
|  | 100% | 30% | 70%
2.12 | DIVERSOS | 2244.3909 | 0 | 2244.3909
|  | 100% |  | 100%
TOTAL GERAL |  | 250063.6509 | 149064.2021 | 100999.4488
TOTAL ACUMULADO |  |  | 149064.2021 | 250063.6509
PERCENTUAL MENSAL % |  |  | 59.61% | 40.39%
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO % |  |  | 59.61% | 100%
Prefeitura Municipal de Jacaré dos Homens:

## BDI (2)
ESTADO DE ALAGOAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARÉ DOS HOMENS
OBRA: REFORMA DOS MÓDULOS 07 E 08 DA PRAÇA JOSÉ TEÓFILO DA SILVA
LOCAL: JACARÉ DOS HOMENS/ALAGOAS
DATA: 22/04/2019
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
EMPREEENDIMENTO: CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, DEFINIR ESTIMATIVA DE PERCENTUAL DA BASE DE CÁLCULO PARA O ISS: 100,00%
SOBRE A BASE DE CÁLCULO, DEFINIR A RESPECTIVA ALÍQUOTA DO ISS (ENTRE 2% E 5%): 2,50%
ITENS | SIGLAS | % ADOTADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC | 3.8%
SEGURO E GARANTIA | SG | 0.32%
RISCO | R | 0.5%
DESPESAS FINANCEIRAS | DF | 1.02%
LUCRO | L | 6.64%
TRIBUTOS (IMPOSTOS COFINS 3%, E PIS 0,65%) | CP | 3.65%
TRIBUTOS (ISS, VARIÁVEL DE ACORDO COM O MUNICÍPIO) | ISS | 2.5%
TRIBUTOS (CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - 0% OU 4,5% - DESONERAÇÃO) | CPRB | 0%
BDI SEM DESONERAÇÃO (FÓRMULA ACÓRDÃO TCU) | BDI PAD | 20.09%
BDI COM DESONERAÇÃO | BDI DES | 20.09%
OS VALORES DE BDI FORAM CALCULADOS COM O EMPREGO DA FÓRMULA:
BDI.PAD = (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) -1
(1-CP-ISS)
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE, CONFORME LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, A BASE DE CÁLCULO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS URBANAS, RODOVIAS, FERROVIAS E RECAPEAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, É DE 100%, COM A RESPECTIVA ALÍQUOTA DE 2,5%.
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE O REGIME DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA ADOTADO PARA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO FOI SEM DESONERAÇÃO, E QUE ESTA É A ALTERNATIVA MAIS ADEQUADA PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
Prefeitura Municipal de Jacaré dos Homens: | Responsável Técnico:

## Plan1
Retirada de meio fio | 124.81
Locação | 3094.37
Execução de meio fio - trecho geral | 736.07
Execução de meio fio - trecho reto | 557.5
Execução de meio fio - trecho curvo | 178.57
Intertravado natural | 655.03
Intertravado terra | 138.4
Intertravado azul | 198.29
Calçada em concreto | 242.99
Grama Batatais | 851.84
Colchão de areia | 45.72
PÓDE PEDRA | 46.4205
PISO TÁTIL | 2.76
Escavação de valas | 0.63285
lastro de concreto | 0.63285
Alvenaria 1 vez | 18.9855
CONCRETO ARMADO | 1.0548
Chapisco | 38.451
Reboco | 38.451
Pintura | 38.451
Lixeira | 7